**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**Горхонская средняя общеобразовательная школа № 73**

**671333 п. Горхон ул. Железнодорожная д. 22, тел 83013650739**



План работы методических объединений по внедрению и реализации обновленного ФГОС СОО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Показатели по исполнению плана*** |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| 1. | Создание условий для повышения квалификации педагогов и членов администрации школы по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП | апрель- август 2023 года | Заместитель директора по УР, руководители ШМО | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС СОО в 10 классе с 01.09.2023 года,подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации пообновленному ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Выбор УМК:* 10 класс: для реализации ФГОС СОО
 | Апрель–май 2023 года | Заместитель директора по УР, руководители ШМО, библиотекарь | Проект приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ«Горхонская СОШ № 73»на 2023-2024 учебный год» |
| 3. | Утверждение ООП:* СОО по ФГОС СОО
 | Август2023 года | Директор,Заместитель директора по УР | Проект приказа об утверждении:* ООП СОО по ФГОС СОО;
 |
| 4. | Консультирование по созданию Рабочих программ по учебным предметам и направлениям внеурочной деятельности«Алгоритм разработки рабочих программ в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО» | Апрель–май 2023 года | Заместитель директора по УР, руководители ШМО | Проекты рабочих программ учителей |
| 5. | Экспертиза рабочих программ по ФГОС СОО | До 01.09.2023 | Заместитель директора по УР, руководители ШМО | Проект приказа об утверждении рабочих программ для реализации:ООП СОО |
| 6. | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС СОО | В течение года | Заместитель директора по УР | Индивидуальные консультации |
| 7. | Заседания педагогических советов:* Внедрение обновлённого ФГОС СОО: Проблемы реализации ФГОС СОО
 | Октябрь 2023Март 2024 | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Протоколы педагогических советов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Проведение собраний «Обновленные ФГОС СОО. Перспективы реализации» для родителей (законных представителей) | Май 2022года | Заместитель директора по УР, руководителиШМО,классные руководители | Информация на официальном сайте |
| 9. | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС | В течение года | Директор, руководители ШМО | Индивидуальные консультации |
| 10. | Открытые уроки в предметные недели с целью ознакомления с опытом работы учителей- предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО | В течение года | Руководители ШМО, учителя-предметники | Банк заданий по формированию УУД, функциональной грамотности |
| 11. | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам реализации ФГОС СОО | В течение года | руководители ШМО | Информация на совещаниях с педагогическими работниками |
| **Информационное обеспечение** |
| 12. | Размещение и обновление информационной папки«Методическое сопровождение ФГОС СОО». | В течение года | РуководителиШМО | Информационная папка |
| 13. | Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальномсайте школы | В течение года | Системный администратор | Информация на официальном сайте |
| 14. | Создание и систематическое пополнение библиотечки методической литературы по теме «Внедрение и реализация ФГОС СОО» | В течение года | Руководители ШМО | Банк методической литературы, в томчисле в электронном формате |

|  |
| --- |
| **АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| 15. | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС | 2 полугодие2022-2023учебного года | Заместитель директора поУВР,руководители ШМО | Формирование заявок на приобретение необходимого оборудования дляобеспечения готовности к введению ФГОС |
| 16. | Анализ готовности реализации курсов внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год | май | Директор | План внеурочной деятельности на 2023- 2024 учебный год |
| 17. | Рассмотрение вопроса на педагогическом совете школы: «О материально-техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности. О готовности МАОУ «Гаргинская СОШ» к началу учебного года». | август2023 | Директор, зам. директора по АХЧ | Подготовленное сообщение на педагогическом совете школы |
| 18. | Рассмотрение вопроса на заседаниях ШМО и педсовете: «О состоянии обеспечения обучающихся 10-11 классов учебниками иучебными пособиями» | август2023 | заместитель директора по УР,библиотекарь | Подготовленное сообщение на педсовете |